## Documentacion_Completa
Tipo | Caso Nombre | Accion ID | Actividad / Accion | profesional acopaña
Ordenes judiciales | 252 - CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 39472 | Realizar el requerimiento de intervenciones menores para la construcción del mural de la memoria | Andrea Garcia
Ordenes judiciales | 252 - CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 39473 | Realizar la entrega de los materiales para la construcción del mural de la me... | Andrea Garcia
Ordenes judiciales | 252 - CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 39474 | Realizar la demarcación en el cementerio como un lugar de memoria | Andrea Garcia
Ordenes judiciales | 252 - CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 39475 | Realizar el seguimiento al producto de servicios de demarcación de lugares de... | Andrea Garcia
Ordenes judiciales | 557 - CONSEJO COMUNITARIO RIO TABLON DULCE. NARIÑO -TUMACO | 45040 | Realizar la fiesta patronal del 20 de enero en honor de San Sebastián. | Daniel Marin
Ordenes judiciales | 650 - RESGUARDO INDIGENA LA ARGELIA - PUTUMAYO | 42782 | Recopilar la información para la , diagramación e impresión de 300 cartillas | Imelda Perez
Ordenes judiciales | 706 - CABILDO INDÍGENA TELAR LUZ DEL AMANECER - PUTUMAYO | 49451 | Realizar una jornada preparatoria para el desarrollo del acto de conmemoración | Imelda Perez
Ordenes judiciales | 706 - CABILDO INDÍGENA TELAR LUZ DEL AMANECER - PUTUMAYO | 49452 | Realizar el Día de conmemoración por las víctimas del colectivo | Imelda Perez
acciones no implementada. | 774 - CHITACOYDCABILDO INDIGENA HEREDEROS DE TABACO ,COCA Y YUCA DULCE | 33795 | Apoyar la revitalización delplan de vida. | Lizeth Castillo
fase de ruta | 986 - RESGUARDO LA SORTIJA - TOLIMA (ORTEGA) | Fase de ruta / caracterización del daño | Implementación de la acción para la jornada de caracterización del daño del Resguardo Indígena La Sortija. | Lizeth Castillo
Ordenes Judiciales | 86 - RESGUARDO EMBERA LOMA CITABARA | 42978 | Espacios de formación sobre las prácticas médicas y ancestrales a las comunidades | Imelda Perez
Ordenes Judiciales | 88 - RESGUARDO GITO DOKABU | 43555 | Realizar ceremonia espiritual y ritual de limpieza en las comunidades de Canchido y cuna Gito | Lina Londoño
Ordenes Judiciales | 88 - RESGUARDO GITO DOKABU | 43556 | Realizar ceremonia espiritual y ritual de limpieza en las comunidades de Buenos Aires y Playitas | Lina Londoño
acciones no implementada. | 317 - PERIODISTA CORPORACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA | 38778 | Realizar los 4 encuentros del GAM con el tercer grupo de periodistas | Lina Londoño
acciones no implementada. | 501 - FLAMENCO CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS. MARIA L ABAJA | 48558 | Realizar un encuentro para tramite del dolo con el grupo de oración de flamenco | Lina Londoño

## Acciones_suspendidas
Tipo | Caso Nombre | Accion ID | Actividad / Accion | profesional acopaña
Ordenes Judiciales | 695 - CABILDO INDIGENA NULPE ALTO | 46506 | Realizar la planeación de las mingas comunitarias, para la recuperación de los caminos ancestrales. | Daniel Marin
Ordenes Judiciales | 695 - CABILDO INDIGENA NULPE ALTO | 46507 | Realizar las mingas comunitarias, para recuperar los caminos ancestrales. | Daniel Marin
Acciones no implementadas | 729 - CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE REBELION | 42292 | Realizar encuentros de transmisión de conocimiento de la medicina ancestral | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 729 - CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE REBELION | 42318 | Cierre de la medida de rehabilitación | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 470 - RESGUARDO INGA DE APONTE | 41105 | Realizar la entrega de la dotación necesario para la realización de una minga de fortalecimiento y restauración de la madre tierra | Daniel Marin
Acciones no implementadas | 772 - LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES INDÍGENAS DEL RESGUARDO MIRITÍ-PARANÁ ACIMA | 33687 | 1. Apoyar la realización de dos encuentros de autoridades tradicionales y administrativas por año de los pueblos que conforman ACIMA durante los tres años de implementación, con el fin de fortalecer el ejercicio de gobierno propio y autonomía | Lizeth Castillo
Acciones no implementadas | 772 - LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES INDÍGENAS DEL RESGUARDO MIRITÍ-PARANÁ ACIMA | 33698 | 2. Fortalecer el gobierno propio de las comunidades de ACIMA, mediente el suministro de materiales e insumos para la adecuación de 11 malocas como espacios de concentración tradicional y su entorno | Lizeth Castillo

## Maquinaria_Amarilla
ID | Caso Nombre | Medida | Producto / Medida | Accion | Actividad / Accion
64 | COMUNIDAD DE LOS CORREGIMIENTO DE MONTERREY, SAN BLAS, SANTA LUCIA, SAN JOAQUIN Y EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE SIMITI. | 39387 | Servicio de gestion para la transferencia de activos productivos | 39391 | Realizar la entrega del banco de maquinaria
306 | ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE-ATCC | 55515 | Servicio de gestion para la transferencia de activos productivos. | 55516 | Entrega de un Banco de maquinaria amarilla compuesto por una retroexcavadora pajarita, una volqueta y una motoniveladora.
387 | COMUNIDAD DE SANTA HELENA DEL OPON | 42772 | Servicio de gestion para la transferencia de activos productivos | 42776 | 4. Entrega maquinaria amarilla

## Sujetos_a_implementar
Tipo | Caso Nombre | Macroregion | Caso DT | Caso Mpio | Caso Dpto
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 268 - CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | PACÍFICO | CAUCA | GUAPÍ | CAUCA
Ordenes Judiciales | 406 - CONSEJO COMUNITARIO LA NUEVA ESPERANZA DEL HOYO | PACÍFICO | CAUCA | PATÍA | CAUCA
Ordenes Judiciales | 406 - CONSEJO COMUNITARIO LA NUEVA ESPERANZA DEL HOYO | PACÍFICO | CAUCA | PATÍA | CAUCA
Ordenes Judiciales | 406 - CONSEJO COMUNITARIO LA NUEVA ESPERANZA DEL HOYO | PACÍFICO | CAUCA | PATÍA | CAUCA
Ordenes Judiciales | 406 - CONSEJO COMUNITARIO LA NUEVA ESPERANZA DEL HOYO | PACÍFICO | CAUCA | PATÍA | CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 83 - CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | PACÍFICO | VALLE | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 813 - RESGUARDO AWA CUAIQUER INTEGRADO LA MILAGROSA | PACÍFICO | NARIÑO | RICAURTE | NARIÑO
Ordenes Judiciales | 813 - RESGUARDO AWA CUAIQUER INTEGRADO LA MILAGROSA | PACÍFICO | NARIÑO | RICAURTE | NARIÑO
Acciones no implementadas | 506 - COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA AGUAS NEGRAS DE SAN ONOFRE | CARIBE | SUCRE | SAN ONOFRE | SUCRE
Acciones no implementadas | 506 - COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA AGUAS NEGRAS DE SAN ONOFRE | CARIBE | SUCRE | SAN ONOFRE | SUCRE
Ordenes Judiciales | 243 - PUEBLO KANKUAMO | CARIBE | CESAR Y GUAJIRA | VALLEDUPAR | CESAR
Ordenes Judiciales | 243 - PUEBLO KANKUAMO | CARIBE | CESAR Y GUAJIRA | VALLEDUPAR | CESAR
Ordenes Judiciales | 404 - CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | PACÍFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA
Ordenes Judiciales | 243 - PUEBLO KANKUAMO | CARIBE | CESAR Y GUAJIRA | VALLEDUPAR | CESAR
Acciones no implementadas | 774 - COMUNIDAD DEL CABILDO INDÍGENA HEREDEROS DEL TABACO, COCA Y YUCA DULCE CIHTACOYD | AMAZONÍA -ORINOQUÍA | META Y LLANOS ORIENTALES | LETICIA | AMAZONAS

## Acciones_Rehabilitacion
Tipo | Caso Nombre | Medida ID | Producto / Medida | Accion ID | Actividad / Accion | profesional
Ordenes Judiciales | 87 - RESGUARDO CHAMI UNIFICADO | 43234 | Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva | 43240 | Servicios de apoyo a la transmisión y divulgación del conocimiento de la medicina ancestral | Lina Londoño
Ordenes Judiciales | 88 - RESGUARDO GITO DOKABU | 43548 | Servicios de rehabilitación psicosocial de la relación sagrada del colectivo con el territorio | 43556 | Realizar ceremonia espiritual y ritual de limpieza en las comunidades de Buenos Aires y Playitas | Lina Londoño
Ordenes Judiciales | 88 - RESGUARDO GITO DOKABU | 43548 | Servicios de rehabilitación psicosocial de la relación sagrada del colectivo con el territorio | 43556 | Realizar ceremonia espiritual y ritual de limpieza en las comunidades de Buenos Aires y Playitas | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 317 - PERIODISTAS | 38773 | Rehabilitación | 38778 | Realizar los ultimos dos encuentros de 4 encuentros de GAM con el tercer grupo de periodistas. | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 317 - PERIODISTAS | Cierre de medida | Rehabilitación | Cierre de medida | Encuentro de cierre simbólico de la implementación de la medida de rehabilitación identificando logros con los tejedores y tejedoras del SRC Periodistas | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 833 - RESGUARDO PIALAPI PUEBLO VIEJO | 47041 | Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva | 47070 | Realizar la compra y entrega de la dotación (semillas de medicina ancestral) para Resguardo. | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 833 - RESGUARDO PIALAPI PUEBLO VIEJO | 47041 | Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva | 47071 | Realizar una minga para adecuación de huerta de medicina tradicional del Resguardo. | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 589 - RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA | 41376 | Servicios de acompañamiento técnico a los sabedores ancestrales en las formas de cuidado, resistencia y autocuidado | 41378 | Realizar 3 encuentros intergeneracionales de saberes ancestrales al año por cada vigencia de implementación entre sabedores, mayores, autoridades, jóvenes y niños | Lina Londoño
Acciones no implementadas | 589 - RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA | 41376 | Servicios de acompañamiento técnico a los sabedores ancestrales en las formas de cuidado, resistencia y autocuidado | 41379 | Sistematización de encuentros como insumo para la "cartilla de saberes ancestrales" | Lina Londoño

## Seguimiento_Contactabilidad
Zona | Sin Respuesta | Con Respuesta
Zona 01 | 6 | 4
Zona 02 | 0 | 3
Zona 03 | 0 | 4
Zona 04 | 2 | 6
Zona 05 | 2 | 12

## Insumo_Sujetos
TIPO SUJETO | ID sujeto | Sujeto | ZONA | DANE | DEPARTAMENTO | MUNCIPIO | Acción | estado de implementación | Fecha | Descripción de la acción | OBSERVACIONES | Profesional para territorio | Profesional acompaña
| 86 | RESGUARDO EMBERA LOMA CITABARA | 1 | 66456 | RISARALDA | MISTRATÓ | 42978 | IMPLEMENTADA | 4 de Julio. | Espacios de formación sobre las prácticas médicas y ancestrales a las comunidades |  | LINA LONDOÑO | ARLEY RODRIGUEZ
| 87 | RESGUARDO CHAMI UNIFICADO RISARALDA | 1 | 66572 | RISARALDA | PUEBLO RICO | 43240 | PARA IMPLEMENTAR | POR ASIGNAR | Servicios de apoyo a la transmisión y divulgación del conocimiento de la medicina ancestral | .Ya se cuenta con la documentación para forma por el SRC ( la cuenta de cobro) | IMELDA PULIDO | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 88 | RESGUARDO GITO DOKABU | 1 | 66572 | RISARALDA | PUEBLO RICO | 43555 | IMPLEMENTADA | Llegada del profesional 3 de julio. | Realizar ceremonia espiritual y ritual de limpieza en las comunidades de Canchido y cuna Gito |  | LINA LONDOÑO | ARLEY RODRIGUEZ
| 88 | RESGUARDO GITO DOKABU | 1 | 66572 | RISARALDA | PUEBLO RICO | 43556 | IMPLEMENTADA | 3 Y 4 de julio | Realizar ceremonia espiritual y ritual de limpieza en las comunidades de Buenos Aires y Playitas |  | LINA LONDOÑO | ARLEY RODRIGUEZ
| 317 | PERIODISTA CORPORACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA | CASOS NACIONALES | 52356 | NARIÑO | IPIALES | 38778 | IMPLEMENTADA | del 2 de julio al 6 | Realizar los 4 encuentros del GAM con el tercer grupo de periodistas |  | JULIANA MARIN | CARLOS GIL
| 501 | FLAMENCO CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS. MARIA L ABAJA | 4 | 13442 | BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | 48558 | IMPLEMENTADA | 28 de junio al 29 de junio. | Realizar un encuentro para tramite del dolo con el grupo de oración de flamenco |  | LINA LONDOÑO | ANGIE MARCELA RODRIGUEZ ALEJANDRO LONDOÑO)
| 833 | RESGUARDO PIALAPI PUEBLO VIEJO | 5 | 52612 | NARIÑO | RICAURTE | 47070 | PARA IMPLEMENTAR | POR DEFINIR | Realizar la compra y entrega de dotación (semillas de medicina ancestral) para el resguardo | Fecha por definir con el SRC En trámite para desembolso. | DANIEL MARIN | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 833 | RESGUARDO PIALAPI PUEBLO VIEJO | 5 | 52612 | NARIÑO | RICAURTE | 47071 | PARA IMPLEMENTAR | POR DEFINIR | Realizar una minga para adecuación de huerta de medicina tradicional del resguardo |  | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 589 | RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA | 1 | 17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 41378 | PARA IMPLEMENTAR |  | Realizar 3 encuentros intergeneracionales de saberes ancestrales al año por cada vigencia de implementación entre sabedores, mayores, autoridades, jóvenes y niños. |  | POR ASIGNAR
| 589 | RESGUARDO ESCOPETERA Y PIRZA | 1 | 17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 41379 | PARA IMPLEMENTAR |  | Sistematización de encuentros como insumo para la "cartilla de saberes ancestrales". |  | POR ASIGNAR
| 64 | COMUNIDAD DE LOS CORREGIMIENTO DE MONTERREY, SAN BLAS, SANTA LUCÍA, SAN JOAQUÍN Y EL PARAÍSO, DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ. | 5 | 13744 | BOLÍVAR | SIMITÍ | 39391 | MAQUINARIA AMARILLA |  | realizar la entrega del banco de maquinaria |  | POR ASIGNAR
| 306 | OCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE-ATCC | 5 | 68385 | SANTANDER | LANDÁZURI | 55516 | MAQUINARIA AMARILLA |  | Entrega de un Banco de maquinaria amarilla compuesto por una retroexcavadora pajarita, una volqueta y una motoniveladora. |  | POR ASIGNAR
| 387 | COMUNIDAD DE SANTA HELENA DEL OPON | 5 | 68720 | SANTANDER | SANTA HELENA DEL OPÓN | 42776 | MAQUINARIA AMARILLA |  | Entrega maquinaria amarilla |  | POR ASIGNAR
| 252 | CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 1 | 27493 | CHOCÓ | Belen de bajira | 39472 | IMPLEMENTADA | 2026-06-09 00:00:00 | Realizar el requerimiento de intervenciones menores para la construcción del mural de la memoria |  | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 252 | CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 1 | 27493 | CHOCÓ | Belen de bajira | 39473 | IMPLEMENTADA | 2026-06-09 00:00:00 | Realizar la entrega de los materiales para la construcción del mural de la me... |  | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 252 | CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 1 | 27493 | CHOCÓ | Belen de bajira | 39474 | IMPLEMENTADA | 2026-06-09 00:00:00 | Realizar la demarcación en el cementerio como un lugar de memoria |  | LINA LONDOÑO | JULIANA MARIN
| 252 | CONSEJO COMUNITARIO RIO LA LARGA Y TUMARADO (COCOLATU) | 1 | 27493 | CHOCÓ | Belen de bajira | 39475 | IMPLEMENTADA | 2026-06-09 00:00:00 | Realizar el seguimiento al producto de servicios de demarcación de lugares de... |  | LINA LONDOÑO | JULIANA MARIN
| 706 | CABILDO INDÍGENA TELAR LUZ DEL AMANECER - PUTUMAYO | 4 | 86865 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 49451 | IMPLEMENTADA | DEL 25 AL 27 DE JUNIO | Realizar una jornada preparatoria para el desarrollo del acto de conmemoración |  | LUIS ANDRES RAMIREZ | DANIEL MARIN
| 706 | CABILDO INDÍGENA TELAR LUZ DEL AMANECER - PUTUMAYO | 4 | 86865 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 49452 | IMPLEMENTADA | 25 AL 27 DE JUNIO | Realizar el Día de conmemoración por las víctimas del colectivo |  | LUIS ANDRES RAMIREZ | DANIEL MARIN
| 650 | RESGUARDO INDIGENA LA ARGELIA - PUTUMAYO | 4 | 86865 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 42782 | IMPLEMENTADA | 29 AL 2 DE JULIO | Recopilar la información para la , diagramación e impresión de 300 cartillas |  | LUIS ANDRES RAMIREZ | DANIEL MARIN
| 813 | RESGUARDO AWÁ CUAIQUIER INTEGRADO LA MILAGROSA - RICAUTE NARIÑO | 5 | 52612 | NARIÑO | RICAURTE | 46876 | SE ESTÁ IMPLEMENTANDO | 8 y 11 de julio. | Realizar las dos(2) de las (10) mingas comunitarias para el mejoramiento de la infraestructura |  | LUIS ANDRES RAMIREZ | JUAN GUILLERMO ANGARITA
| 557 | CONSEJO COMUNITARIO RIO TABLON DULCE. NARIÑO -TUMACO | 5 | 52835 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 45040 | IMPLEMENTADA | 2026-06-04 00:00:00 | Realizar la fiesta patronal del 20 de enero en honor de San Sebastián. |  | LINA LONDOÑO | JULIANA MARIN
| 243 | RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO | 2 | 20001 | CESAR | VALLEDUPAR | 50346 | PARA IMPLEMENTAR | CON DESEMBOLSO DEL 40% | Construir seis kankuruas ubicadas en las comunidades de Ramalito, Mojao y Rancho de la Goya - Resguardo Indígena Kankuamo. | Para programar con la comunidad esperando un avance en la construcción de la kankuruas se cruza con el convenio tejiendo territorios. | DIANA ORTIZ
| 83 | CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | 3 | 76109 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 39727 | Se realizara en el marco de las mejoras de os centros comunitarios por definir con el SRC. | POR DEFINIR | Realizar la adecuación de la trilladora | PENDIENTE DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | POR ASIGNAR
| 83 | CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | 3 | 76109 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 39733 | Se realizara en el marco de las mejoras de os centros comunitarios por definir con el SRC. | POR DEFINIR | Realizar la adecuación del cuarto frío | PENDIENTE DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | POR ASIGNAR
| 83 | CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI | 3 | 76109 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 39686 | Se realizara en el marco de las mejoras de os centros comunitarios por definir con el SRC. | POR DEFINIR | Realizar la adecuación de las casas comunitarias | PENDIENTE DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | POR ASIGNAR
| 404 | CONSEJO COMUNITARIO AIRES DE GARRAPATERO | 3 | 19698 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 35267 | IMPLEMENTACION PROGRAMADA | 16 - 17 JULIO | Realizar la compra de los materiales de construcción requeridos para las adecuaciones. | PENDIENTE DE POLIZA | LIZETH CASTILLO | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 406 | CONSEJO COMUNITARIO ESPERANZA DE HOYO - PATIA CAUCA | 3 | 19532 | CAUCA | PATÍA | 38424 | MAQUINARIA AGRICOLA |  | Dotar a la comunidad con materiales de infraestructura productiva y maquinaria... | Cuando se realice la implementación (tractor), se debe organizar la jornada.proceso de compra . | LINA LONDOÑO | LUIS ANDRES RAMIREZ
| 986 | RESGUARDO LA SORTIJA - TOLIMA (ORTEGA) | 5 | 73504 | TOLIMA | ORTEGA | Fase de ruta / caracterización del daño | IMPLEMENTADA |  | Implementación de la acción para la jornada de caracterización del daño del Resguardo Indígena La Sortija. |  | LINA LONDOÑO
| 774 | CHITACOYDCABILDO INDIGENA HEREDEROS DE TABACO ,COCA Y YUCA DULCE | 4 | 91001 | AMAZONAS | LETICIA | 33795 | IMPLEMENTADA | 2026-06-27 00:00:00 | Apoyar la revitalización delplan de vida. |  | ALESTE FEDE AMAZONAS | ESTELLA CHAVEZ
| 506 | COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA AGUAS NEGRAS DE SAN ONOFRE | 2 | 70713 | SUCRE | SAN ONOFRE | 48621 | IMPLEMENTACION PROGRAMADA |  | Realizar el segundo encuentro comunitario de acompañamiento sicosocial a víctimas de violencia sexual en el arroyo cascajo. | DESEMBOLSO DEL 70% | LINA LONDOÑO | JULIANA MARIN
| 506 | COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA AGUAS NEGRAS DE SAN ONOFRE | 2 | 70713 | SUCRE | SAN ONOFRE | 48622 | IMPLEMENTACION PROGRAMADA | DESEMBOLSO DEL 70% | Realizar un ritual de cierre | DESEMBOLSO DEL 70% | LINA LONDOÑO | JULIANA MARIN

## Diapositivas
Hoja | Seccion | Orden | Tipo | Activa | Fuente | Bloque | Celda | Contenido | Titulo | Detalle | Cifra | Fondo | Imagen | Ajuste
Portada |  | 1 | campo | SI |  |  |  | eyebrow |  | Convenio 3007 de 2025
Portada |  | 2 | campo | SI |  |  |  | titulo |  | Informe de Seguimiento
Portada |  | 3 | campo | SI |  |  |  | subtitulo |  | Análisis de Ejecución y Contactabilidad
Portada |  | 4 | campo | SI |  |  |  | etiqueta |  | Implementación de Planes Integrales de Reparación Colectiva
Portada |  | 5 | campo | SI |  |  |  | convenio |  | Convenio 3007 de 2025
Informe | Resumen general | 1 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto | Lectura del corte | Del total de acciones priorizadas se han implementado 15 a la fecha de corte, con un 74.4% de contactabilidad efectiva. Persisten algunas acciones pendientes por temas de contactabilidad y trámites documentales, cuya gestión continúa en curso. |  | blanco |  | recortar
Informe | Resumen general | 1 | bloques | SI |  | 2 | 1 | texto |  | acciones con documentación implementada | 15 | azul |  | recortar
Informe | Resumen general | 1 | bloques | SI |  | 2 | 2 | texto |  | de contactabilidad efectiva | 74.4% | dorado |  | recortar
Informe | Resumen general | 1 | bloques | SI |  | 2 | 3 | texto |  | acciones suspendidas | 7 | rojo |  | recortar
Informe | Resumen general | 1 | bloques | SI |  | 2 | 4 | texto |  | departamentos con implementación | 13 | gris |  | recortar
Informe | Sujetos con acciones implementadas | 2 | tabla | NO | Documentacion_Completa
Informe | Hitos alcanzados en la implementación | 3 | bloques | NO |  | 1 | 1 | texto | Recurso ejecutado | Dato pendiente de consolidación presupuestal para este corte. | Por definir | azul |  | recortar
Informe | Hitos alcanzados en la implementación | 3 | bloques | NO |  | 2 | 1 | texto |  | Durante la ejecución del convenio se han identificado situaciones relacionadas con la actualización o acreditación de información documental necesaria para la continuidad de algunos procesos. La gestión oportuna de estos requerimientos, mediante la actualización de documentos como el Registro Único Tributario (RUT) o la presentación de certificaciones expedidas por las propias comunidades, ha permitido llegar al avance de la implementación reportado en este corte y garantizar la continuidad de las acciones previstas para los sujetos involucrados. |  | blanco |  | recortar
Informe | Acciones Suspendidas | 4 | tabla | NO | Acciones_suspendidas
Informe | Acompañamiento Diferencial ante Desistimientos | 5 | bloques | NO |  | 1 | 1 | texto |  | La implementación de las acciones priorizadas se ha desarrollado conforme a la ruta metodológica definida en el convenio. No obstante, la diversidad de contextos territoriales, las capacidades organizativas y las particularidades de los sujetos de atención han requerido la adopción de estrategias de acompañamiento diferenciales que permitan responder a las necesidades específicas de cada proceso, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos sin desconocer las realidades propias de cada territorio. |  | blanco |  | recortar
Informe | Acompañamiento Diferencial ante Desistimientos | 5 | bloques | NO |  | 2 | 1 | texto |  | Los casos en los que un sujeto ha manifestado su intención de no continuar con el proceso de implementación han sido excepcionales y corresponden a situaciones derivadas de circunstancias particulares que limitan su participación. Antes de llegar a esta decisión, el equipo técnico de CISP desarrolla un proceso de acompañamiento, seguimiento y búsqueda de alternativas orientadas a superar las dificultades identificadas. En aquellos casos en los que persisten condiciones de fuerza mayor o situaciones ajenas al control de las partes, el desistimiento se configura como la última alternativa posible. |  | blanco |  | recortar
Informe | Sujetos con Maquinaria Amarilla | 6 | tabla | NO | Maquinaria_Amarilla
Informe | Visitas Técnicas — Maquinaria Amarilla | 7 | bloques | NO |  | 1 | 1 | imagen |  |  |  | blanco | Reunion_Maquinaria_Amarilla_1.jpg | recortar
Informe | Visitas Técnicas — Maquinaria Amarilla | 7 | bloques | NO |  | 1 | 2 | imagen |  |  |  | blanco | Reunion_Maquinaria_Amarilla_2.jpg | recortar
Informe | Visitas Técnicas — Maquinaria Amarilla | 7 | bloques | NO |  | 1 | 3 | imagen |  |  |  | blanco | Reunion_Maquinaria_Amarilla_3.jpg | recortar
Informe | Visitas Técnicas — Maquinaria Amarilla | 7 | bloques | NO |  | 2 | 1 | texto |  | Durante las visitas técnicas realizadas en los tres municipios, se llevó a cabo un proceso de evaluación integral que consideró las características propias de cada territorio —topografía, tipo de suelo, condiciones climáticas y accesibilidad— junto con las necesidades específicas manifestadas por las comunidades. Este ejercicio permitió identificar, en concertación con los Sujetos de Reparación Colectiva, la maquinaria más adecuada para atender de manera efectiva los requerimientos de movilidad, conectividad vial y desarrollo productivo de cada zona, garantizando que la solución entregada respondiera de forma real y pertinente a las condiciones y prioridades de cada comunidad. |  | blanco |  | recortar
Informe | Visitas Técnicas — Maquinaria Amarilla | 7 | bloques | NO |  | 2 | 2 | texto |  | Se propone iniciar un proceso de licitación publicado en la página del CISP para seleccionar un único proveedor que pueda cumplir con todo el detalle técnico identificado en las visitas. |  | blanco |  | recortar
Informe | Acciones de Rehabilitación | 8 | tabla | NO | Acciones_Rehabilitacion
Informe | Cambio de Sujeto Vinculado — Medida de Rehabilitación | 9 | bloques | NO |  | 1 | 1 | texto |  | El sujeto 729 - Consejo Comunitario Afrodescendiente Rebelión suspendió el proceso de implementación, por lo cual, con el equipo de psicosocial, se acordó incluir al sujeto 589 - Resguardo Escopetera y Pirza, con quien ya se inició la ruta de implementación. |  | blanco |  | recortar
Informe | Datos presupuestales | 10 | bloques | NO |  | 1 | 1 | texto | Datos presupuestales | Sin información disponible a la fecha de este corte. |  | gris |  | recortar
Informe | Datos presupuestales | 11 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto | Datos presupuestales | Sin información disponible a la fecha de este corte. |  | gris |  | recortar
Informe | Indicador 2-4 · Diagnóstico MAARIV | 12 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto |  | Avance del indicador | 100% | dorado |  | recortar
Informe | Indicador 2-4 · Diagnóstico MAARIV | 12 | bloques | SI |  | 1 | 2 | texto |  | Ya se cuenta con el informe de identificación y diagnóstico y con el plan de acción. Adicional a esto, se presentará una herramienta tecnológica que permitirá realizar el seguimiento de manera más amigable, versión en producción basada en el prototipo ya presentado a la Unidad. |  | blanco |  | recortar
Informe | Indicador 2-5 · Articulación PDET | 13 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto |  | Avance del indicador | 100% | dorado |  | recortar
Informe | Indicador 2-5 · Articulación PDET | 13 | bloques | SI |  | 1 | 2 | texto |  | Ya se cuenta con el informe de identificación y diagnóstico PDET con el detalle operativo, de resultado y técnico de lo realizado para identificar cuáles acciones enmarcadas en los PIRC cumplen o aportan al cumplimiento de las iniciativas PDET. Adicional a esto, se presentará una herramienta tecnológica que además de contar con un dashboard de lo identificado en el ejercicio, permitirá a la Unidad validar nuevas acciones futuras para identificar a cuál o cuáles iniciativas le contribuyen. |  | blanco |  | recortar
Informe | Mapa de implementación por departamento | 14 | mapa | SI
Informe | Articulación CISP - Unidad para las Víctimas | 15 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto |  | La articulación permanente entre CISP y los equipos de la Unidad, tanto del nivel nacional como territorial, ha fortalecido el proceso de implementación mediante el establecimiento de canales efectivos de coordinación y comunicación. Este trabajo conjunto ha facilitado el acompañamiento a los sujetos de atención, la atención oportuna de requerimientos y la participación de comunidades ubicadas en territorios con limitaciones de conectividad, contribuyendo al desarrollo continuo de las actividades y al seguimiento de los compromisos establecidos en el convenio. |  | blanco |  | recortar
Informe | Articulación CISP - Unidad para las Víctimas | 15 | bloques | SI |  | 2 | 1 | texto |  | La experiencia acumulada durante la ejecución del convenio ha permitido consolidar mecanismos de gestión y coordinación que fortalecen la implementación de las acciones priorizadas. La capacidad de adaptación frente a las dinámicas territoriales y la articulación entre los diferentes actores involucrados han contribuido a mantener el desarrollo de los procesos y a avanzar de manera consistente en el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. |  | blanco |  | recortar
Caso 1 | Kankuruas — Resguardo Indígena Kankuamo | 0 | hoja | NO
Caso 1 | Ficha del proyecto | 1 | bloques | SI |  | 1 | 1 | imagen+texto | Primer Informe de Avance | Construcción de Kankuruas de 6 y 7 metros de diámetro para hombres y mujeres — Comunidad de Ramalito, Resguardo Indígena Kankuamo. Convenio de Cooperación Internacional No. 3007 de 2025 (SRC ID 243). Cooperante: CISP, en articulación con UARIV. Periodo reportado: primer avance de ejecución, corte al 3 de julio de 2026. |  | blanco | Kankuruas_Maquinaria.jpg | recortar
Caso 1 | Ficha del proyecto | 1 | bloques | SI |  | 1 | 2 | texto | Objeto del informe | Registrar el avance inicial de actividades técnicas, tradicionales y de apoyo a la contrapartida asociadas a la construcción de las dos Kankuruas, en territorio ancestral del Resguardo Indígena Kankuamo. |  | gris |  | recortar
Caso 1 | Avance técnico de obra | 2 | bloques | SI |  | 1 | 1 | imagen+texto | Adecuación del terreno | Se desarrollaron labores iniciales de adecuación del área destinada para la construcción de las Kankuruas: descapote, nivelación, relleno y conformación general del terreno mediante el uso de maquinaria amarilla, con el propósito de dejar una superficie apta para las siguientes etapas de replanteo, cimentación, instalación de horcones y construcción de la estructura tradicional. |  | blanco | Kankuruas_Terreno_1.jpg | recortar
Caso 1 | Avance técnico de obra | 2 | bloques | SI |  | 1 | 2 | imagen |  |  |  | blanco | Kankuruas_Terreno_2.jpg | recortar
Caso 1 | Estado de las actividades reportadas | 3 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto | Adecuación del terreno | Ejecutado en fase inicial. Terreno preparado para continuar con obra y trazado. | azul | blanco |  | recortar
Caso 1 | Estado de las actividades reportadas | 3 | bloques | SI |  | 1 | 2 | texto | Trabajo tradicional y permisos propios | En proceso. Gestión con autoridades tradicionales, mamos y sagas para la armonización del corte de madera y palma. | dorado | blanco |  | recortar
Caso 1 | Estado de las actividades reportadas | 3 | bloques | SI |  | 1 | 3 | texto | Corte de madera y palma | Próximo a iniciar, una vez surtidos los permisos propios y la orientación espiritual correspondiente. | gris | blanco |  | recortar
Caso 1 | Estado de las actividades reportadas | 3 | bloques | SI |  | 1 | 4 | texto | Recolección de barro y piedra | En ejecución. Acopio progresivo de materiales para cimentación, cerramiento y acabados tradicionales. | gris | blanco |  | recortar
Caso 1 | Cursos de contrapartida | 4 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto |  | Personas registradas para los cursos de contrapartida | 20 | azul |  | recortar
Caso 1 | Cursos de contrapartida | 4 | bloques | SI |  | 1 | 2 | texto | Estado | Cumplido en fase documental: se consolidó el listado oficial de participantes para los cursos previstos. | blanco | blanco |  | recortar
Caso 1 | Observaciones | 5 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto |  | El avance reportado corresponde a la etapa inicial de ejecución física y preparación tradicional de la obra. La continuidad de las actividades de corte de madera y palma depende de la culminación de los permisos tradicionales y de la orientación de las autoridades espirituales. La recolección de barro y piedra se encuentra en desarrollo y continuará conforme a las necesidades de la obra. Se recomienda mantener registro fotográfico permanente, actas de seguimiento y soportes de acopio de materiales para facilitar la legalización técnica y administrativa del avance. |  | blanco |  | recortar
Caso 1 | Conclusión del primer avance | 6 | bloques | SI |  | 1 | 1 | texto |  | Con base en las actividades ejecutadas y en proceso, se concluye que el proyecto presenta un primer avance satisfactorio en su etapa inicial. Se evidencia la adecuación del terreno mediante labores de descapote, nivelación y relleno; el inicio del trabajo tradicional para la autorización del corte de madera y palma; el acopio inicial de materiales naturales como barro y piedra; y el cumplimiento documental del listado oficial de participantes para los cursos de contrapartida. Se proyecta continuar con las actividades siguientes del cronograma, especialmente el corte de los elementos naturales autorizados, el acopio completo de materiales y el inicio de las labores constructivas propias de cimentación e instalación de los elementos estructurales tradicionales. |  | blanco |  | recortar
Caso 1 | Conclusión del primer avance | 6 | bloques | SI |  | 2 | 1 | texto |  | Elaboró/Apoyó: Ing. Daniel Felipe Arias Carrillo, Asesor del Resguardo Indígena Kankuamo. Revisó/Aprobó: Jaime Luis Arias Ramírez, Cabildo Gobernador Resguardo Indígena Kankuamo. Fecha: 3 de julio de 2026. Lugar: Territorio ancestral Kankuamo. |  | gris |  | recortar
Caso 2 | Caso 2 | 0 | hoja | NO
Caso 3 | Caso 3 | 0 | hoja | NO
Caso 4 | Caso 4 | 0 | hoja | NO
Caso 5 | Caso 5 | 0 | hoja | NO